中山大学新华学院教学质量与教学改革工程

项目总体建设规划

（2013-2015）

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《教育部财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》（教高〔2011〕6号）《广东省人民政府办公厅转发省教育厅关于以协同创新为引领全面提高我省高等教育质量若干意见的通知》（粤府办〔2012〕103号）《广东省教育厅关于组织开展“民办高校质量工程”建设工作的通知》（粤教高函〔2013〕86号）和《中山大学新华学院教育事业发展规划（2011-2020年）》等文件精神，为更好地组织实施教学质量与教学改革工程建设，提升办学质量，结合我院实际，特制定2013-2015年三个年度的总体项目建设规划。

- 建设基础

建院以来，我院始终把教育教学作为中心工作，把实施教学质量与教学改革工程作为提升我院教学质量上水平的重大举措。根据教育部教高〔2007〕1、2号和粤教高〔2009〕76、77、130号文件精神，我院认真制定并实施了《中山大学新华学院关于实施教学质量与教学改革工程的若干意见》（中新院〔2010〕35号），明确质量工程的建设目标，扎实推进院级重点学科与特色专业建设、精品课程与重点课程建设、教材建设、实践教学基地建设、教学示范中心建设、教学团队建设、教学改革研究和大学生科学研究等。截至2012年12月31日，我院已建设院级精品课程5门、重点课程15门、实习教学示范基地4项、教学团队1项、实验教学示范中心1项、教学改革研究项目58项、大学生科研项目53项，获省级立项的项目有教学改革研究项目1项、大学生实践教学基地1项和大学生创新创业训练计划项目30项。学院质量工程建设起步晚，基础薄弱，同时项目建设还存在着项目分布不均衡、建设目标有所偏差、优质资源共享不足等问题，2013-2015年我院将在以往建设基础上，加大力度继续实施教学质量与教学改革工程，以“分类指导、创新机制、激励引导、奖优扶特”为原则，深化教学改革，强化教学管理，加强内涵建设，争取在质量工程建设上取得新突破。

- 建设目标

学院在十二五期间将进一步完善办学条件，扩大办学规模，充实教师队伍，保证教育质量，探索办学特色，为显质量、上水平奠定基础，逐步从注重规模扩大向更加注重内涵发展、质量提高转变。2013-2015年，学院将在专业综合改革、课程建设、实践教学改革与创新、大学生创新创业能力培养、教学改革研究与成果培育、师资队伍建设等方面推进质量工程建设，在建设的规划与实施上将以具有基础性、全局性、引导性的质量工程建设项目为突破口，引领全院教学改革的方向，突出应用型人才培养目标定位，把握提高教学质量的重点、切入点和关键点，充分调动全院深化教学改革、提高教学质量的积极性和主动性，使得学科专业结构进一步优化，人才培养与地方经济社会需求的结合更加紧密，学生的实践能力、创新创业能力、适应社会能力和就业竞争力进一步增强，教师队伍素质进一步提高，教学理念得到提升，教学方式有所突破，优质教育教学资源更加丰富，教学条件得到改善。质量工程建设项目将具体涉及专业综合改革试点项目、精品开放课程、实验教学示范中心、大学生实践教学基地、大学生创新创业训练计划项目、高等教育教学改革项目、教学成果奖、教学名师、教学团队和教师教学发展中心等项目领域。

- 建设内容

（一）专业综合改革

支持我院的重点专业建设，进行专业综合改革试点，按照“准确定位、注重内涵、突出优势、强化特色”的原则，通过自主设计建设方案，在人才培养模式、教师队伍、课程教材、教学方式、教学管理等影响本科专业发展的关键环节进行综合改革，强化内涵建设，为我院其他专业建设提供改革示范。三年内，我院将新建9个院级专业综合改革试点，力争入选5个省级专业综合改革试点。

（二）课程建设

加强院级精品课程和重点课程建设，重点改革课程内容，创新教学模式，加强新课程建设与管理，完善新课程开设与评建制度，规范课程建设要求与课程教学质量标准，使课程更适合应用型人才培养目标。三年内，建设8门院级精品课程，22门院级重点课程，并在此基础上力争申报建设6门省级精品开放课程（精品资源共享课和精品视频公开课）。

（三）实践教学改革与创新

1. 加强实验教学示范中心建设。以成效显著、受益面大、影响面宽为特征，突出整合我院各类实验实践教学资源，强调具有先进的实验教学理念、实验教学体系、内容与方法，培养结构合理的实验教学队伍，配置良好的实验仪器设备，打造特色鲜明实验室建设模式与管理体制、运行机制与管理方式，突出显著的实验教学效果为原则， 2013-2015年重点建设6个院级实验教学示范中心，力争入选3个省级实验教学示范中心。

2. 加强大学生实践教学基地建设。学院为拓宽学生的校外实践渠道，促进校内实验、实践教学与校外实训、实习、实践相结合，切实满足应用型人才培养模式改革的要求，要求各系在现有校外实习基地基础上，择优至少建设1个综合性实践教学基地项目，力争4个入选省级大学生实践教学基地项目。

（四）大学生创新创业能力培养

实施大学生创新创业训练计划项目，加强学生个性化培养改革，强化学生创新创业能力训练，增强学生的创新能力和在创新基础上的创业能力，培养适应创新型国家建设需要的高水平应用型人才。大学生创新创业训练计划项目主要分为创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类，三年内计划建设200项院级大学生创新创业训练计划项目，获省级立项130项。

（五）教学改革研究与成果培育

1. 加强高等教育教学改革项目建设。引导教师根据我院及各专业办学和发展实际需要，有针对性地开展教学研究、改革和实践，特别是针对教学中的薄弱环节积极开展研究与探索。三年内计划建设教改项目76项，力争6项获得省级立项。

2. 加强教学成果培育与申报工作。学院计划每两年进行一次院级教学成果奖评选，通过表彰先进，引导广大教师投入教学，加强教学改革成果的宣传、推广、应用，培育教育特色，提高教学质量。

（六）师资队伍建设

1. 教学团队建设。加强适应高等教育发展需要的教师队伍建设，更新教育教学观念，掌握运用现代教育技术的教学方法和技能，提高教师综合素质和教学能力。三年内，重点建设10个具有优秀带头人、结构合理、团结协作、教学质量高、积极参与教学改革实践、效果突出的院级优秀教学团队，并积极开展省级优秀教学团队建设，推动教学研究、改革和教学资源开发。

2. 教学名师建设。加强教学名师队伍建设，评选、表彰与奖励 8名在教学和人才培养领域做出突出贡献的院级教学名师，并积极推荐参加省级教学名师奖的评选，并力争取得突破。

3. 教师教学发展中心。学院在2014年启动教师教学发展中心建设，积极开展教师培训、教学改革、研究交流、质量评估、咨询服务等各项工作，提高我院中青年教师教学能力，满足教师个性化专业化发展和人才培养特色的需要。

- 项目分年度安排和经费安排

表1   中山大学新华学院院级质量工程项目分年度安排和经费安排表

| 年份 项目类别 | 2013年 |  | 2014年 |  | 2015年 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项数 | 经费(万元) | 项数 | 经费(万元) | 项数 | 经费(万元) | 项数 | 经费(万元) |
| 专业综合改革试点 | 1 | 3 | 3 | 36 | 5 | 61 | 9 | 100 |
| 实验教学示范中心 | 2 | 6 | 2 | 47 | 2 | 47 | 6 | 100 |
| 大学生实践教学基地 | 1 | 1 | 10 | 49.5 | 10 | 49.5 | 21 | 100 |
| 大学生创新创业训练计划项目 | 30 | 7 | 70 | 23 | 100 | 30 | 200 | 60 |
| 精品课程和重点课程 | 9 | 18 | 10 | 25 | 11 | 27.5 | 30 | 70.5 |
| 高等教育教学改革项目 | 16 | 5.4 | 28 | 9.8 | 32 | 11.2 | 76 | 26.4 |
| 教学成果奖 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |
| 教学团队 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 20 |
| 教学名师 | 0 | 0 | 3 | 3.75 | 5 | 6.25 | 8 | 10 |
| 教师教学发展中心 | 0 | 0 | 1 | 10（首期） | 0 | 15（后期） | 1 | 25 |
| 合计 | 65 | 47.9 | 131 | 212.05 | 181 | 271.95 | 377 | 531.9 |

表2   中山大学新华学院省级质量工程项目分年度安排和经费安排表

| 年份 项目类别 | 2013年 |  | 2014年 |  | 2015年 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项数 | 经费 (万元) | 项数 | 经费(万元) | 项数 | 经费 (万元) | 项数 | 经费 (万元) |
| 专业综合改革试点 | 1 | 25 | 2 | 50 | 2 | 50 | 5 | 125 |
| 实验教学示范中心 | 0 | 0 | 1 | 75 | 2 | 150 | 3 | 225 |
| 大学生实践教学基地 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 30 | 4 | 60 |
| 大学生创新创业训练计划项目 | 30 | 12.5 | 50 | 12.5 | 50 | 12.5 | 130 | 37.5 |
| 精品开放课程 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 高等教育教学改革项目 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 6 | 3 |
| 教学成果奖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 教学团队 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 教学名师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 教师教学发展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 合计 | 34 | 56 | 59 | 162.5 | 67 | 271 | 160 | 509.5 |

- 主要措施

（一）加大经费投入，实行专项经费支持。学院设立教学质量与教学改革工程专项资金，2013-2015年拨出不低于1041万元的资金支持教学质量工程建设。根据《中山大学新华学院本科教学质量与教学改革工程专项资金管理暂行办法》，按照“统一规划、单独核算、专款专用”的原则进行使用和管理。

（二）加强组织管理。为了确保项目建设取得实效，学院制定了《中山大学新华学院教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》，成立“质量工程”领导小组，研究决定教学质量与教学改革工程建设的重大问题和总体规划，领导小组办公室设在教学科研工作部，具体负责质量工程的日常工作，结合质量工程建设的总体目标和任务，确定项目遴选标准和基本条件，聘任评审专家，组织评审立项；组织对质量工程建设项目的检查、审计和评估，调整有关建设项目和资金；建设项目完成后，组织专家会同相关部门组织验收。

（三）建立“质量工程”建设的激励与约束机制，对质量高、保证进度的项目进行表彰或奖励，并作为职称评聘、职务晋升、教学评奖的重要依据；对于工作不力、进度迟缓、质量不高的项目调减项目资金直至撤换项目负责人。

（四）建设教学质量与教学改革工程专项网站，作为项目建设管理平台、资源共享平台和成果展示平台，对制度文件、有关项目材料及项目建设成效等予以公开，并接受监督。

民办高校质量工程项目建设规划项目一览表

| 序号 | 学校名称 | 项目类别 | 项目级别 （省级/校级） | 项目名称 | 建设周期（年） | 总投入经费（万元） | 2013年投入经费（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山大学新华学院 | 高等教育教学改革项目 | 校级 | 76项（各项名称未定） | 1-2 | 26.4 | 5.4 |  |
| 2 | 中山大学新华学院 | 高等教育教学改革项目 | 省级 | 6项（各项名称未定） | 1-2 | 3 | 0.5 |  |
| 3 | 中山大学新华学院 | 大学生创新创业训练计划 | 校级 | 200项（各项名称未定） | 1-2 | 60 | 7 |  |
| 4 | 中山大学新华学院 | 大学生创新创业训练计划 | 省级 | 130项（各项名称未定） | 1-2 | 37.5 | 12.5 |  |
| 5 | 中山大学新华学院 | 大学生实践教学基地 | 校级 | 21项（广州南沙大酒店有限公司实习教学示范基地、东莞市康帝国际酒店有限公司实习教学示范基地、清远市美林湖大酒店有限公司实习教学示范基地、广州市越秀区人民法院实习教学示范基地、中山大学附属第一医院实习教学示范基地、中山大学附属第五医院实习教学示范基地、中山大学附属第六医院实习教学示范基地、中山大学附属肿瘤医院实习教学示范基地、中山大学肿瘤防治中心实习教学示范基地、汕头市中心医院实习教学示范基地、番禺中心医院实习教学示范基地、广州医药研究总院实习教学示范基地、广东省中医研究所药学实习教学示范基地、广东珠影演艺有限公司实习教学示范基地、广州市天河区凤凰街道办事处社会实践示范基地、广州银粤会计师事务所实习教学示范基地、广州东方会计师事务所实习教学示范基地、广州建弘会计师事务所有限公司实习教学示范基地、广州南永会计师事务所实习教学示范基地、健明会计师事务所实习教学示范基地、宏海会计师事务所实习教学示范基地等） | 2 | 100 | 1 |  |
| 6 | 中山大学新华学院 | 大学生实践教学基地 | 省级 | 4项（各项名称未定） | 2 | 60 | 15 |  |
| 7 | 中山大学新华学院 | 实验教学示范中心 | 校级 | 6项（机能实验学、信息科学、艺术设计、经管类专业实验教学示范中心等） | 3 | 100 | 6 |  |
| 8 | 中山大学新华学院 | 实验教学示范中心 | 省级 | 3项（各项名称未定） | 3 | 225 | 0 |  |
| 9 | 中山大学新华学院 | 专业综合改革试点 | 校级 | 9项（护理、药学、艺术设计、生物医学工程、会计学、金融工程、旅游管理、计算机科学与技术和中文专业综合改革试点） | 3 | 100 | 3 |  |
| 10 | 中山大学新华学院 | 专业综合改革试点 | 省级 | 5项（各项名称未定） | 3 | 125 | 25 |  |
| 11 | 中山大学新华学院 | 精品课程和重点课程 | 校级 | 30项（基础会计学、中级财务会计、会计电算化、成本会计、财务管理、营销学原理、行政管理学、人力资源管理、管理信息系统、电子商务基础、国际贸易理论与实务、审计学、经济学、计算机应用、计算机软件、软件工程、电路基础理论、模拟电子技术、中国现当代文学、中国民间文学概论、公共关系策划、服饰设计、服装设计、医学生理学、生物医学工程概论、人文地理、城市规划原理、综合英语、英语翻译、多元统计分析） | 2-3 | 70.5 | 18 |  |
| 12 | 中山大学新华学院 | 精品开放课程 | 省级 | 6项（各项名称未定） | 2-3 | 18 | 3 |  |
| 13 | 中山大学新华学院 | 教学成果奖 | 校级 | 16项（各项名称未定） | —— | 20 | 5 |  |
| 14 | 中山大学新华学院 | 教学成果奖 | 省级 | 1项 | —— | 5 | 0 |  |
| 15 | 中山大学新华学院 | 教学团队 | 校级 | 10项（大学英语、大学语文、护理、药学、生物医学工程、会计学、金融工程、旅游管理、计算机科学与技术、电子商务教学团队） | 2 | 20 | 0 |  |
| 16 | 中山大学新华学院 | 教学团队 | 省级 | 3项（各项名称未定） | 2 | 9 | 0 |  |
| 17 | 中山大学新华学院 | 教学名师 | 校级 | 8项 | —— | 10 | 0 |  |
| 18 | 中山大学新华学院 | 教学名师 | 省级 | 1项 | —— | 2 | 0 |  |
| 19 | 中山大学新华学院 | 教师教学发展中心 | 校级 | 1项 | 3 | 25 | 0 |  |
| 20 | 中山大学新华学院 | 教师教学发展中心 | 省级 | 1项 | 3 | 25 | 0 |  |

中山大学新华学院教学质量与教学改革工程

项目管理办法

- 总   则

- 为了加强我院教学质量与教学改革工程（以下简称“质量工程”）项目管理，确保项目建设取得实效，根据《教育部、财政部关于印发〈高等学校教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法〉的通知》(教高〔2007〕14号)、《广东省高等学校教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》（粤教高〔2009〕77号）和相关法律法规及规章制度，结合我院实际特点，特制订本办法。

- “质量工程”以提高学院本科教学质量为目标，以推进改革和实现优质资源共享为手段，按照“分类指导、鼓励特色、重在改革”的原则，加强内涵建设，提升学院本科教学的质量和整体实力。

- “质量工程”主要包括以下规划建设项目：专业综合改革试点项目、实验教学示范中心、精品开放课程、大学生实践教学基地、大学生创新创业训练计划项目、高等教育教学改革项目、教学成果奖、教学团队、教学名师和教师教学发展中心等十个方面的规划建设项目及其他相关项目。

- “质量工程”建设项目资金来源为上级拨付和学院专项。资金管理按上级有关文件规定和《中山大学新华学院教学质量与教学改革工程专项资金管理暂行办法》执行。

- 管理职责

- 学院成立“质量工程”领导小组，负责对项目建设过程中的重大问题进行决策，全面领导“质量工程”建设工作。下设“质量工程”办公室（办公室设在教学科研工作部），负责“质量工程”项目具体组织管理和日常事务，主要履行以下职责：

（一）负责统筹指导项目建设的相关工作；

（二）组织项目评审、推荐，提出立项方案；

（三）组织对项目的检查、验收和评价；

（四）统筹安排建设资金，按照有关财务制度及《中山大学新华学院教学质量与教学改革工程专项资金管理暂行办法》，科学、合理使用建设资金，监督项目资金的使用；

（五）定期向领导小组书面报告项目进展情况；

（六）根据项目建设实际情况，推广宣传项目建设成果。

- “质量工程”项目承担单位负责项目建设的规划、实施、管理和检查等工作，主要履行以下职责：

（一）按照学院及本办法的要求，编制、报送项目申报材料，并对其真实性负责，承担立项后的监督管理任务和信誉保证；

（二）确保项目建设进度和预期目标，接受学院相关部门对项目实施的过程和结果进行监控、检查；

（三）需在规定时间，向“质量工程”领导小组报告项目进展情况。项目有特别规定的按相应规定执行。

- “质量工程”项目实行项目负责人制。项目负责人的职责是：

- （一）依照项目的有关要求和规定，制订项目建设计划；

（二）组织项目建设工作，把握项目的总体水平，保证项目按计划进度实施；

（三）按规定合理安排项目经费；

（四）提交建设项目的各项材料，评价项目建设效果；

（五）宣传、展示项目建设成果，推进成果应用。

- “质量工程”项目建设内容、进度安排、项目负责人及项目组成员一经批准不得随意调整。如确需调整的，须提交书面申请报学院“质量工程”领导小组批准。

- 申报立项

- “质量工程”实行院级、省级和国家级三级申报立项制度，学院将根据上级部门文件精神，有计划有步骤地启动院级“质量工程”项目，建设一批基础好、有潜力的项目申报省级、国家级“质量工程”项目。

- 院级“质量工程”项目申报立项由学院“质量工程”办公室发布通知，受理申请，并组织专家开展评审工作，对评审合格并经领导小组批准的项目予以立项。院级“质量工程”建设项目的申报程序、申报条件及遴选标准以具体文件通知为准。

- 省级、国家级项目的申报，一般应在院级质量工程建设项目立项建设的基础上，经专家评审后推荐申报。

- 检查验收

- 院级“质量工程”项目实行中期检查考核制度，由“质量工程”办公室发布中期检查通知，项目负责人提交中期检查报告书及备查材料，学院采取现场检查、通讯评审或会议评审等方式对项目进展和经费使用情况等进行检查，根据项目建设成效和发展趋势，对后期研究工作提出建议。中期检查的主要内容包括：

（一）项目建设基本情况；

（二）项目进展和取得的成绩；

（三）项目调整情况；

（四）项目组织管理情况；

（五）项目经费使用情况；

（六）项目实施的经验、存在的问题以及改进措施；

- （七）项目执行过程中遇到的其他问题。

第十三条    项目建设周期根据各类项目要求确定，建设期满需要接受验收。验收采用项目单位报送项目建设总结报告，或进入项目单位实地验收两种形式进行。验收的主要内容是：

（一）建设目标和任务的实现情况；

（二）取得的标志性成果以及经验分析；

（三）项目管理情况；

（四）资金使用情况。

第十四条   验收结束后，由“质量工程”办公室出具验收结论性意见。对未达到验收要求的项目，将令其限期整改，如整改后仍不能通过验收的，则取消其“质量工程”项目的资格，项目负责人及承担单位两年内不得申报同类项目。

第十五条    项目组有下列情形之一的，由“质量工程”办公室提出意见，报学院“质量工程”领导小组研究，视其情节轻重给予警告、中止或撤消项目等处理。

（一） 申报、建设材料弄虚作假，违背学术道德；

（二） 项目执行不力，未开展实质性建设工作；

（三） 未按要求上报项目建设有关情况，无故不接受有关部门对项目实施情况的检查、监督与审计；

（四） 项目经费的使用不符合上级要求和学院财务管理制度的规定，或者有其他违反项目规定与管理办法的行为。

第十六条   凡中止或撤项的项目，项目负责人（含主要成员）应退回因立项所获得的全部项目研究经费，且项目负责人及承担单位两年内不得申报同类项目，负责人及项目组成员考核晋级、申报职称及报奖时，该研究项目不予认可。

第十七条　  获批准的省级、国家级“质量工程”项目的检查与验收工作按上级相关文件规定和通知执行。

- 激励机制

第十八条    根据项目的级别对承担“质量工程”项目的教职工认定教学工作量，具体工作量认定按《中山大学新华学院教师教学工作量和课酬核算暂行办法》（中新院〔2011〕5号）执行。

第十九条   对按计划完成的项目，其成果以论文形式在正式期刊上公开发表，或以专著、教材等形式出版的，学院将按《中山大学新华学院发表论文、出版著作和编写教材资助办法》（中新院〔2013〕1号）给予经费资助。

第二十条   保证进度、完成质量高的项目将作为教职工职称评聘、职务晋升、教学评奖的重要依据。

- 附   则

第二十一条  未列入本办法的“质量工程”项目参照本办法执行。

第二十二条   本办法由教学科研工作部负责解释和修订。

第二十三条   本办法自颁布之日起施行。

中山大学新华学院教学质量与教学改革工程

专项资金管理暂行办法

第一章  总  则

第一条  实施本科教学质量与教学改革工程（下称质量工程），是坚持科学发展，持续实施特色兴校、学科立校和人才强校战略的重要举措。为加强质量工程专项资金管理，确保质量工程顺利实施，提高资金使用效益，根据《财政部 教育部关于印发〈高等学校教学质量与教学改革工程专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2007〕376号）和《广东省高等学校教学质量与教学改革工程专项资金管理暂行办法》（粤教财〔2009〕130号）等有关文件精神，结合我院实际，制定本办法。

第二条  “质量工程”建设项目经费采用一次批准总额、分年核定拨付的办法。经费的使用实行“质量工程”建设项目负责人制度。质量工程专项资金的管理原则为：统一规划，分年实施；单独核算，专款专用；专项管理，绩效考评。

第三条  “质量工程”专项资金主要用于支持以下规划建设项目：专业综合改革试点项目、实验教学示范中心、精品开放课程、大学生实践教学基地、大学生创新创业训练计划项目、高等教育教学改革项目、教学成果奖、教学团队、教学名师和教师教学发展中心等。

第四条  未列入本办法的“质量工程”项目，其经费管理参照本办法执行。

第二章  预算管理

第五条  “质量工程”专项资金由学院“质量工程”项目建设资金、省部级以上（含）“质量工程”项目专项建设资金及其配套资金组成。

第六条 “质量工程”各类项目按照专项资金预算标准，认真填报项目建设申报表，任务书经审查通过后，学院下达项目专项资金。专项资金下达后，项目负责人应严格按照申报表中的预算方案执行，学院“质量工程”办公室将对项目计划和专项资金的使用进行过程监控和检查。

第七条  “质量工程”专项资金按照项目实施单位进行划拨。专项资金确定后，采取分年度分批分期拨付的形式。专项资金初次下达项目总预算的40%。经过中期评估再下达30%，完成计划任务的，下达年度预算剩余的30%。

第八条  “质量工程”项目建设任务一经审定，必须严格按计划执行，一般不作调整。确需调整的，由项目负责人提出书面申请，经项目所在单位同意，报“质量工程”办公室审批。如有重大变动，须报请“质量工程”领导小组审批后，方可进行调整。

第九条  “质量工程”专项资金预算应确保按期执行，不得挪作他用。因仪器设备采购时间延长，项目单位应向“质量工程”办公室提出申请，由“质量工程”办公室受理并报请院分管领导审批后，可适当延长实施时间。在规定期限内未实施完毕的，国家级、省级项目按照教育部、财政部和省教育厅、财政厅的有关规定处理；院级项目如停止执行，则专项资金由学院收回。

第三章　支出管理

第十条  学院统筹安排使用由不同渠道下达或筹集的全部专项资金，并对项目的实施、资金投向及资金调度安排实施全过程监管。

第十一条  “质量工程”项目经费的使用按教育部、财政部《高等学校本科教学质量与教学改革工程专项资金管理暂行办法》（财教〔2007〕376号）、《广东省高等学校教学质量与教学改革工程专项资金管理暂行办法》（粤教财〔2009〕130号）和学院财务制度的有关规定执行。

第十二条  学院对获准立项为国家级、省级的“质量工程”建设项目，按1：1标准投入建设和配套经费。

第十三条  “质量工程”专项资金中设立项目管理经费（5％），用于实施项目管理过程中必要的开支，主要包括项目审核、评估、论证验收、办公设备购置、成果编制、校际交流与合作等费用。

第十四条  “质量工程”专项资金的开支范围和标准严格执行国家财经法规和广东省、学院财务规章制度。业务费、设备购置费、维修费、人才培养费、加班费、超课时补贴、奖金等具体开支内容如下：

（一）业务费：

A类：市内交通费、办公耗材费、汽油费、上网费、打印复印费等。

B类：教学（学术会议、调研、访学、聘请专家学者、实习实践、竞赛活动）差旅费、教材出版（资助）费、论文版面费、进修（培训）费、论文评审（答辩）费、项目（设备采购）论证费、专家学者讲座（讲学）费、信息检索费、邮寄费、网站建设、网络课程维护费、视频录制等。

（二）设备购置费：教学仪器设备购置（含运费、包装、邮寄费）、软件购置、图书资料、通讯设备、家具设备、一般设备、实验耗材等。

（三）维修费：仪器设备维修（含人工费）、实验室零星维修等。

（四）加班费、劳务费：因工作需要经项目负责人批准，对放弃休息坚持工作人员的劳务补贴。加班费、劳务费的总支出不可超过本项目经费的10%。

第十五条  专业综合改革试点项目、实验教学示范中心项目、大学生实践教学基地项目、精品开放课程、教学团队建设经费支出原则比例如下：

- （一）专业综合改革试点项目：业务费45%-55%，设备购置费25%-35%，其他费用（包括维修费、加班费、劳务费等）20%；

- （二）实验教学示范中心项目：业务费5%，设备购置费85%，其他费用10%；

（三）大学生实践教学基地项目：业务费70%，设备购置费20%，其他费用10%；

- （四）精品开放课程：业务费70%，设备购置费20%，其他费用10%；

- （五）教学团队：业务费70%，设备购置费20%，其他费用10%。

第十六条  设备采购按《中山大学新华学院招标采购管理办法》办理。

第十七条  凡使用“质量工程”专项资金形成的资产纳入学院资产统一管理，合理使用，精心维护。

第十八条  “质量工程”专项资金不得用于土建、罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、福利费以及与“质量工程”项目无关的其他支出。

第十九条  “质量工程”专项资金报账流程：项目负责人提出经费申请，由经办人将经费申请审批报告和有关票据报送“质量工程”办公室审核，经主管教学的领导签署意见后，到财务工作部办理报账手续。属于设备采购的，须同时按照学院资产管理有关办法先到资产管理部门办理完资产登记手续。

第四章  决算管理

第二十条  财务工作部要在年终将项目单位“质量工程”专项资金收支情况按项目列账，同时纳入年度决算，统一编报。

第二十一条 “质量工程”项目在建设周期内，年度未使用完的经费可结转到下一年度使用。

第五章  监督检查与绩效考评

第二十二条  项目单位要本着节约的原则，建立健全有关责任制，确保按规定使用资金。项目负责人要对资金使用的合法性、合理性、有效性负责。

第二十三条  项目单位要严格遵守国家财经法规和省、学院财务规章制度，自觉接受学院和上级财政、教育、审计、监察等部门的监督与检查，及时纠正存在的问题。违反规定的人员，按有关法规和规章处理。

第二十四条  对“质量工程”项目实行绩效考评。绩效考评以项目建设任务书和专项资金使用计划为依据。在每年质量工程项目中期检查期间，学院对各单位质量工程项目进行绩效考评，项目负责人需填报绩效考评报告，主要包括项目进展、经费收支、取得的成果和效益等，并提供相关的佐证资料。

第六章  附  则

第二十五条   本办法由“质量工程”办公室负责解释和修订。

第二十六条   本办法自公布之日起施行。